Betreff: Erneuerung Flutlichtanlage BSA Hölschen Dyk - Stand 18.11.2025 
Hallo zusammen, ich möchte den neuen Stand zur Erneuerung der Flutlichtmasten auf der BSA Hölschen Dyk mitteilen:
Alle neue Masten sind aufgebaut. Alle Beleuchtungsmittel sind angebracht. Im Bereich Weg Kunstrasenplatz wurden die Pflasterarbeiten abgeschlossen. An allen anderen Masten werden die fehlenden 20cm mit Mutterboden aufgefüllt und Rasen eingesät. Blitzableiter funktionieren. Die Elektroarbeiten im neuen Hausanschlussraum sind im Zeitplan und werden fortgeführt.   Alle notwendigen Elektro-Bauteile sind bereits vor Ort. Verkabelung an der Außenhaut des Gebäude befindet sich im Zeitplan.   Beide Plätze sind bereits digital vermessen - Datensätze werden nach Freigabe auch dem HSV übergeben Prognose der Stadt Krefeld: In KW 48 wird jeder Mast einzeln einem Funktionstest mit finaler Ausrichtung unterzogen Sollten diese Tests erfolgreich verlaufen, werden in KW 49 alle Masten des Kunstrasenplatzes, dann alle Masten auf dem Rasenplatz (je einzeln) und bis 05.12.2025 auf den Komplettbetrieb der gesamten Platzanlage (beide Plätze gleichzeitig) ausgeweitet.

Die Altanlage steht trotz Tests weiter zur Verfügung.

Thomas Ehinger

